| # Приложение к Договору от «___» _________ 200_ г. № ________ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | # УТВЕРЖДАЮ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ «___» _________ 200_ г. |
| # РАБОЧАЯ ПРОГРАММА # научной работы «Внедрение на предприятии Методики оптимального управления электропотреблением» |  |  |
| «____» __________ 200_ г. | г. __________________ |  |

Цели: 1) сокращение электропотребления предприятия и экономия средств, направляемых на оплату за потребленную электроэнергию; 2) разработка инструментария для эффективного управления производственным электротехническим комплексом.

Научная задача: развитие методологии оптимального управления электропотреблением производственных электротехнических комплексов.

Объект исследований: ______________________________________.

Предмет исследований: теория оптимального управления электропотреблением производственного электротехнического комплекса.

Ожидаемый экономический эффект: на первом (организационном) этапе 10 – 15% от объемов выплат за потребляемую электроэнергию без существенных капитальных вложений.

Результаты работы:

- компьютерный CD-диск, содержащий:

  - информационно-аналитический комплекс «Электропотребление объектов предприятия»;

  - базу данных по электропотреблению, расчетные программы и тексты всех материалов работы;

- отчет о научной работе (бумажный документ), содержащий:

  - Методику оптимального управления электропотреблением;

  - прогнозные оценки электропотребления объектов предприятия;

  - рекомендации по проведению энергоаудита;

  - научно обоснованные нормы электропотребления объектов;

  - рекомендации по внедрению результатов работы.

Срок выполнения работы: три месяца с момента представления данных по электропотреблению предприятия.

Научный руководитель: д.т.н., профессор В.И. Гнатюк.

Ответственный исполнитель: инж. Д.В. Луценко.

ЭТАПЫ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Анализ электропотребления объектов предприятия, формирование базы данных

Разработка формы запроса (опросного листа). Сбор данных по потребителям энергии: установленная мощность, лимит потребления, реальное электропотребление за последние 6 – 8 лет, категорийность объекта и реальная схема питания, наличие и состояние внутренней СЭС, электротехнический персонал, наличие субабонентов и их параметры, функциональное предназначение и основные технологические параметры. Первичный анализ соответствия режимов работы СЭС подразделений и объектов существующим требованиям.

2. Разработка информационно-аналитического комплекса

Разработка банка данных по электропотреблению и СУБД. Создание расчетных аналитических и графических модулей. Разработка и программирование информационно-аналитического комплекса.

3. Реализация расчетно-графических модулей применительно к базе данных

Ранговый анализ. Построение и аппроксимация статистических распределений. Интервальное оценивание. Определение объектов, аномально потребляющих электроэнергию, и очередности энергетических обследований. GZ-анализ распределений и прогнозирование электропотребления. Кластерный анализ. Определение групп объектов по сходному электропотреблению и нормирование электропотребления. Оценка потенциала энергосбережения и эффективности внедрения методологии.

4. Выработка предложений по реализации результатов работы

Разработка рекомендаций по проведению обязательных энергетических обследований (энергоаудита). Прогнозы электропотребления предприятия. Обоснование норм электропотребления объектов предприятия. Предложения по приведению СЭС объектов предприятия в соответствие с существующими требованиями.

| #### Научный руководитель работы |  |
| --- | --- |
| доктор технических наук, профессор |  |
|  | В.И. Гнатюк |
| Согласовано: |  |
| Главный энергетик предприятия |  |